АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕТАНАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ

01.04.2024 года                              с. Нижний Танай                                             № 3

Председательствовал: Хромов Константин Юрьевич - глава Администрации Нижнетанайского сельсовета – председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Присутствовали:

Члены комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее КЧС) список прилагается

Повестка заседания:

1. О подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду на территории Нижнетанайского сельсовета

Выступили:

Хромов Константин Юрьевич, председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нижнетанайского сельсовета на 2024 год.

Решили:

1. разработать и утвердить план противопожарного обустройства населенных пунктов на территории Нижнетанайского сельсовета. Осуществлять выполнение плана мероприятий по противопожарному обустройству населенных пунктов;

2. разработать график проведения пожарно-тактических учений с привлечением 39 ПСЧ 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю

3. провести корректировку патрульных, патрульнл-маневренных и маневренных групп;

4. организовать субботник с привлечением  граждан проживающих на территории;

5. провести разъяснительную работу с населением о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности;

6. проверить готовность добровольной пожарной охраны к тушению пожаров (состояние техники, вооружения, оснащения);

7. проверить работоспособность огнеборцев, закрепить ответственных лиц за их эксплуатацией.

Решение принято  единогласно

Председатель КЧС и ПБ

Глава сельсовета                                        	______________ К.Ю. Хромов

Секретарь                                                   	______________ Морозова А.И.

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕТАНАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ

с. Нижний Танай

№ 3                                                                                                  01 апреля 2024 г.

О подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду на территории Нижнетанайского сельсовета.

В целях обеспечении пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РЕШИЛА:

1. разработать и утвердить план противопожарного обустройства населенных пунктов на территории Нижнетанайского сельсовета. Осуществлять выполнение плана мероприятий по противопожарному обустройству населенных пунктов (приложение № 2);

2. разработать график проведения пожарно-тактических учений с привлечением 39 ПСЧ 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю

3. провести корректировку патрульных, патрульнл-маневренных и маневренных групп;

4. организовать субботник с привлечением  граждан проживающих на территории;

5. провести разъяснительную работу с населением о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности;

6. проверить готовность добровольной пожарной охраны к тушению пожаров (состояние техники, вооружения, оснащения);

7. проверить работоспособность огнеборцев, закрепить ответственных лиц за их эксплуатацией.

8. Контроль за выполнением  решения оставляю за собой.

9. Решение вступает в силу со дня подписания.

Председатель КЧС и ПБ

Глава сельсовета                                                                                  К.Ю. Хромов

Приложение № 1

к протоколу № 3

заседания КЧС и ПБ

от 01.04.2024 г.

СПИСОК

членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности присутствовавших на заседании 01 апреля 2024 года.

Хромов К.Ю. – глава сельсовета, председатель комиссии;

Гузенков А.Н. – депутат Нижнетанайского сельского Совета депутатов, заместитель председателя комиссии;

Морозова А.И. – специалист администрации Нижнетанайского сельсовета, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Бурмакина Т.Ф. – депутат Нижнетанайского сельского Совета депутатов;

Вахрушева Н.В. – депутат Нижнетанайского сельского Совета депутатов;

Коршаков А.И. – водитель администрации Нижнетанайского сельсовета.

Приложение  № 2

к решению № 3

заседания КЧС и ПБ

от 01.04.2024 г.

ПЛАН

противопожарного обустройства и проведения

мероприятий по подготовке населённых пунктов Нижнетанайского сельсовета к предстоящему весенне-летнему пожароопасному периоду 2024 года

| № п/п | Планируемое мероприятие, место проведения | Период проведения |
| --- | --- | --- |
|  | Нижнетанайский сельсовет |  |
|  | с. Нижний Танай |  |
| 1 | Проведение профилактических отжигов вокруг населенного пункта с.Нижний Танай | с 10 апреля по 15 мая 2024 |
| 2 | Привлечение населения к соблюдению первичных мер пожарной безопасности. Оповещение по средствам массовой информации. | с 20.03.2024 по 27.03.2024 |
| 3 | Осуществление дворового обхода с раздачей памяток о соблюдении мер противопожарной безопасности | с 28.03.2024 по 30.03.2024 |
| 4 | Запрещение поджогов травы, сжигания мусора на территориях учреждений в черте населенного пункта. | с 20 апреля 2024 |
| 5 | Проведение опашки - минерализованных полос населенного пункта с.Нижний Танай | не позднее 5 мая 2024 |
| 6 | Обеспечение свободного проезда пожарной техники к зданиям и водоисточникам (водонапорной башни, гидрантам) | в течение года |
| 7 | Уборка мусора и скос травы в местах общего пользования | до 1 мая 2024 |
| 8 | Проверка работоспособности системы оповещения населения | до 10 марта 2024 |
| 9 | Проведение проверки готовности ДПО к тушению пожаров, состояние привлекаемой техники, оснащение средствами П.Т. | до 25 апреля 2024 |
| 10 | Проведение патрулирования населённого пункта с.Нижний Танай и прилегающей территории патрульными | с апреля по октябрь 2024 |
| 11 | Ограничение посещения лесных массивов населением с.Нижнего Таная в пожароопасный период. | с 01 мая 2024 |
| 12 | Работа с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, владеющих, пользующихся и (или) распоряжающихся земельными участками, прилегающими к лесу, по очистки от горючих веществ, материалов (сухой травы, мусора, порубочных остатков и т.д.) | апрель-май 2024 сентябрь-октябрь 2024 |
| 13 | Снос бесхозных строений в с.Нижний Танай | до октября 2024 |
| 14 | Организация работы патрульных, патрульно-маневренных, маневренных, патрульно-контрольных групп. | с апрель по октябрь 2024 |
| 15 | Организация надзорно-профилактических мероприятий по защите населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров (сходы,лекции,беседы). | апрель - май 2024 сентябрь - октябрь 2024 |
| 16 | Обеспечения освещения к водоисточникам и т.д. | в течение года |
|  | д.Семеновка |  |
| 1 | Проведение профилактических отжигов вокруг населенного пункта д. Семеновка | с 10 апреля по 11 мая 2024 |
| 2 | Привлечение населения к соблюдению первичных мер пожарной безопасности. Оповещение по средствам массовой информации. | с 11.09.2023 по 25.09.2023 с 20.03.2024 по 27.03.2024 |
| 3 | Осуществление дворового обхода с раздачей памяток о соблюдении мер противопожарной безопасности | с 13.11.2023 по 14.11.2023 с 28.03.2024 по 30.03.2024 |
| 4 | Запрещение поджогов травы, сжигания мусора на территориях учреждений в черте населенного пункта д.Семеновка | с 20 апреля 2024 |
| 5 | Проведение опашки - минерализованных полос в населенном пункте д. Семеновка | до 07.05.2024 |
| 6 | Обеспечение свободного проезда пожарной техники к зданиям и водоисточникам | в течение года |
| 7 | Уборка мусора в местах общего пользования | до мая 2024 |
| 8 | Проверка работоспособности системы оповещения населения | до 10 марта 2024 |
| 9 | Проведение проверки готовности ДПО к тушению пожаров, состояние привлекаемой техники, оснащение средствами ПТ в д.Семеновка | до конца апреля 2024 |
| 10 | Проведение патрулирования населённого пункта д.Семеновка и прилегающей территории патрульными | с апреля по октябрь 2024 |
| 11 | Ограничение посещения лесных массивов населением д.Семеновка в пожароопасный период. | с 01 мая 2024 |
| 12 | Работа с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, владеющих, пользующихся и (или) распоряжающихся земельными участками, прилегающими к лесу, по очистки от горючих веществ, материалов (сухой травы, мусора, порубочных остатков и т.д.) | апрель - май 2024 сентябрь - октябрь 2024 |
| 13 | Организация работы патрульных, патрульно-маневренных, маневренных, патрульно-контрольных групп. | с апрель по октябрь 2024 |
| 14 | Организация надзорно-профилактических мероприятий по защите населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров (сходы,лекции,беседы). | апрель - май 2024 сентябрь - октябрь 2024 |
| 15 | Обеспечения освещения к водоисточникам и т.д. | в течении года |
| 16 | Обеспечение свободного проезда пожарной техники к зданиям и водоисточникам (пруду) | в течении года |
|  | д.Таловая |  |
| 1 | Проведение профилактических отжигов вокруг населенного пункта д. Таловая | с 10 апреля по 11 мая 2024 |
| 2 | Привлечение населения к соблюдению первичных мер пожарной безопасности. Оповещение по средствам массовой информации. | с 11.09.2023 по 25.09.2023 с 20.03.2024 по 27.03.2024 |
| 3 | Осуществление дворового обхода с раздачей памяток о соблюдении мер противопожарной безопасности | с 13.11.2023 по 14.11.2023 с 28.03.2024 по 30.03.2024 |
| 4 | Проведение опашки - минерализованных полос в населенном пункте д.Таловая | не позднее 05 мая .2024 |
| 5 | Обеспечение свободного проезда пожарной техники к домам и водоисточникам (водонапорной башни) | в течение года |
| 6 | Проверка работоспособности системы оповещения населения | до 10 марта 2024 |
| 7 | Проведение проверки готовности ДПО к тушению пожаров, состояние привлекаемой техники, оснащение средствами ПТ в д.Таловая | в апреле 2024 |
| 8 | Проведение патрулирования населённого пункта д.Таловая и прилегающей территории патрульными | с апреля по октябрь 2024 |
| 9 | Ограничение посещения лесных массивов населением д.Таловая в пожароопасный период. | с 01 мая 2024 |
| 10 | Работа с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, владеющих, пользующихся и (или) распоряжающихся земельными участками, прилегающими к лесу, по очистки от горючих веществ, материалов (сухой травы, мусора, порубочных остатков и т.д.) | апрель - май 2024 сентябрь - октябрь 2024 |
| 11 | Организация работы патрульных, патрульно-маневренных, маневренных, патрульно-контрольных групп. | с апреля по октябрь 2024 |
| 12 | Организация надзорно-профилактических мероприятий по защите населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров (сходы,лекции,беседы). | апрель - май 2024 сентябрь - октябрь 2024 |
| 13 | Обеспечения освещения к водоисточникам и т.д. | в течении года |
| 14 | Обеспечение свободного проезда пожарной техники к зданиям и водоисточникам (пруду) | в течении года |
|  | д. Верхний Танай |  |
| 1 | Проведение профилактических отжигов вокруг населенного пункта д. Верхний Танай | с 10 апреля по 11 мая 2024 |
| 2 | Привлечение населения к соблюдению первичных мер пожарной безопасности. Оповещение по средствам массовой информации, осуществление дворового обхода с раздачей памяток о соблюдении мер противопожарной безопасности в д.Верхний Танай | сентябрь 2023 март 2024 |
| 3 | Запрещение поджогов травы, сжигания мусора на территориях учреждений в черте населенного пункта д.Верхний Танай | с апреля 2024 |
| 4 | Проведение опашки - минерализованных полос в населенном пункте д. Верхний Танай | не позднее 5 мая 2024 |
| 5 | Обеспечение свободного проезда пожарной техники к домам и водоисточнику, река Усолка | в течении года |
| 6 | Проверка работоспособности системы оповещения населения в д.Верхний Танай | до 10 марта 2024 |
| 7 | Проведение проверки готовности ДПО к тушению пожаров, состояние привлекаемой техники, оснащение средствами ПТ в д.Верхний Танай | в апреле 2024 |
| 8 | Проведение патрулирования населённого пункта д.Верхний Танай и прилегающей территории патрульными | с апреля по октябрь 2024 |
| 9 | Ограничение посещения лесных массивов населением д.Верхний Танай в пожароопасный период. | с 01 мая 2024 |
| 10 | Организация работы патрульных, патрульно-маневренных, маневренных, патрульно-контрольных групп. | с апреля по октябрь 2024 |
| 11 | Организация надзорно-профилактических мероприятий по защите населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров (сходы,лекции,беседы). | апрель - май 2024 сентябрь - октябрь 2024 |